## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 园林项目工程款 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 509001 - 衡水市园林中心本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 2700.000000 | 到位数 | 1112.193308 |  | 执行数 |  | 1112.193308 |  | 41.19
| 其中:财政资金 | 2700.000000 | 其中:财政资金 | 1112.193308 |  | 其中:财政资金 |  | 1112.193308
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 按照合同支付相应项目款 |  |  |  | 按照合同支付部分相应项目款 |  |  |  |  | 100 |  |  | fe832e1d-a4b6-6f1e-b51b-8e2ede836bd3 | 目标1 | 166a8ae6-73e1-49cd-9558-d1f02bd00163
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 增加绿地面积 | 奥体公园建成后增加市区绿地面积 | 8 | ≥ | 4.7 | 万平方米 | 8.3万平方米 | 完成 | 7 | 328a788f-d17f-308a-0c33-9fa11065b303 | bd7662f1-93e3-45b7-8bb1-ec8c9c80991d | 1 | 11 | 合同
| 产出指标 | 质量指标 | 苗木成活率 | 种植苗木成活率 | 6 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 6 | 1ab61012-bda1-5842-3c9f-5339599f8a5d | 4d94c0a4-a625-426d-a503-c57efbc1dd9b | 1 | 12 | 验收记录
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 建设口袋公园，增加绿化面积 | 6 | = | 17734.38 | 平方米 | 17734.38平方米 | 完成 | 6 | 0b5d60a2-3659-56e4-6b26-8666e66a60df | 029c14e2-cbd1-4af6-a27b-2488100a0d07 | 1 | 11 | 图纸
| 产出指标 | 数量指标 | 改造提升工程主要板块 | 园博园改造提升主要板块数量 | 8 | = | 3 | 项 | 3项 | 完成 | 8 | 60f7d9a7-4ef4-f4d5-7876-b087a87ba8ef | ea615bff-d7e4-4558-aa4f-5be78107a26d | 1 | 11 | 施工合同
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 8 | 文字描述 |  | 项目按照要求时间完成 | 项目按照要求时间完成 | 完成 | 8 | c32a467e-1516-aaf1-c134-26c679d73ebe | ec6abaef-9c78-4f3c-85a9-f41a78717dd1 | 1 | 13 | 相关要求
| 产出指标 | 数量指标 | 展园面积 | 完成唐山园衡水展园建设面积 | 8 | = | 8024 | 平方米 | 8024平方米 | 完成 | 8 | 880252b3-0beb-c7a2-f158-cd4d4ccdcd4b | 07c937ad-62d9-472d-b869-6e5189e6dadc | 1 | 11 | 项目立项文件
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 6 | 文字描述 |  | 项目成本控制在批复的概算内 | 项目成本控制在批复的概算内 | 完成 | 6 | 078f2e72-b81c-3cbb-29a5-b79f5b6041b8 | fc9bdffe-1cb1-473f-9ba4-b23d0dce2735 | 1 | 14 | 概算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化效果 | 进一步提升市区绿化效果 | 30 | 文字描述 |  | 进一步提升市区绿化效果 | 进一步提升市区绿化效果 | 完成 | 30 | 937bd195-4f37-0ca8-73e6-7206417bfb16 | 9dab85b8-8ecd-41a2-9f57-30f317fd40ff | 2 | 22 | 效果图
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 10 | af0957e1-1b05-18a8-26af-00d2dbf6e3f1 | 5ddc9f3d-5022-4f53-b159-1f43b35f20a0 | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 4.1192
| 自评总分 | 93.12
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 刘熙然 |  |  | 联系电话: | 2198918
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。