## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 衡水西收费站至中湖大道两侧绿化项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 509001 - 衡水市园林中心本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 4341.330000 | 到位数 | 600.000000 |  | 执行数 |  | 600.000000 |  | 13.82
| 其中:财政资金 | 4341.330000 | 其中:财政资金 | 600.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 600.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 改善城市环境，美化城市景观。 |  |  |  | 改善城市环境，美化城市景观。 |  |  |  |  | 100 |  |  | ed078e36-ee34-af59-9f40-704b4395b7ec | 目标 | 7969224f-9515-4e81-b2d5-1d77e69a98c6
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 10 | 文字描述 |  | 项目总成本控制在批复的概算内 | 项目总成本控制在批复的概算内 | 完成 | 10 | 7344c34a-069d-2250-5bfc-84b195c55fcb | cf0eb1c1-bcdb-4f45-b426-bbb11680a2fa | 1 | 14 | 概算
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化景观面积 | 绿化景观面积 | 10 | ≥ | 19 | 万平方米 | 13.3万平方米 | 未完成 | 7 | 9702690d-5c17-8a23-399e-970e0b2c140f | aa8914a3-e251-4d9b-a0bd-867d3536d9bc | 1 | 11 | 合同
| 产出指标 | 质量指标 | 植物成活率 | 植物成活率 | 15 | ≥ | 95 | % | 0.96 | 完成 | 15 | 9446f79b-2d2e-95f5-4ef4-9aae3b0b50b6 | e00c70e7-80e1-4803-9916-597f7221fc08 | 1 | 12 | 验收情况
| 产出指标 | 时效指标 | 工作开展及时性 | 项目开展及时性 | 15 | 文字描述 |  | 按照项目进度时间节点按时完工 | 按照项目进度时间节点按时完工 | 完成 | 15 | 87b4a6a0-2c04-afa0-d691-6be04c315f29 | 73b9f509-fbc4-4ac4-b8c7-cae2053b94a7 | 1 | 13 | 项目进度
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化效果提升情况 | 进一步提升绿化效果 | 30 | 文字描述 |  | 进一步提升绿化效果 | 进一步提升绿化效果 | 完成 | 30 | 4506c555-0736-4e3f-8747-2a0975456295 | b09cd311-1257-47a8-b426-0246cf3f4331 | 2 | 22 | 现场图片
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 10 | 3bbea31d-0c10-e4f3-06d5-1220b21d9bad | 2ed2561b-f1b6-4ad6-b534-11baa2d997fa | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 1.3821
| 自评总分 | 88.38
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 刘熙然 |  |  | 联系电话: | 2198918
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。